Проект

Деталізована програма проведення урочистих заходів  на честь 25-річчя заснування Асоціації « Аеропорти України» ЦА (ААУЦА) в рамках міжнародного авіафоруму  «АЕРОКОНГРЕС-2017»

17/10/2017-19/10/2017 м. Вінниця та Вінницька область

| Час | Заходи | Місце проведення | Ресурси | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.10.2017р. |  |  |  |  |
|  | Заїзд учасників Розміщення в готелях | Готелі проживання «Франція», «Оптіма» та ін. | Трансфер від аеропорту, залізничного вокзалу (в режимі чергування) | Міська рада |
| 17.10.2017р. |  |  |  |  |
| 11.00-11.20 | Засідання Правління ААУЦА Реєстрація Вітальна кава | КП «МА «Вінниця», VIP зала | Кава - брейк орієнтовно на 30 чол. | КП «МА «Вінниця» |
| 11.20-13.00 | Робоче засідання згідно порядку денного | КП «МА «Вінниця», VIP зала |  |  |
| 13.00 | Обід-фуршет |  |  | КП «МА «Вінниця» |
| 14.30 | Загальні збори учасників Асоціації Згідно порядку денного | КП «МА «Вінниця» | Орієнтовно на 80 чол. | ААУЦА |
| 14.30 | Реєстрація учасників Загальних зборів Кава - брейк | Зала очікування пасажирського терміналу | Представники: 1 чол ААУЦА, 2 чол КП «МА «Вінниця» | КП «МА «Вінниця» |
| 15.00-18.00 | Проведення загальних зборів учасників ААУЦА згідно порядку денного Головуючий президент ААУЦА | _""_ |  | ААУЦА |
| 18.00 | Доставка учасників до ресторану "Велюр" |  | 1 автобус 40 місць |  |
| 19.00 | Урочиста вечеря | Ресторан «Велюр» |  | ААУЦА КП«МА «Вінниця» |
| 12.00-18.00 | а) Розміщення стендів фірм та компаній б) Розміщення обладнання для синхронного перекладу в) перекладачі для синхронного перекладу ще не вирішено | Хол 1-го, 2-го поверхів Вінницької обласної філармонії | Представники: ААУЦА, КП «МА «Вінниця», Вінницької обласної філармонії |  |
| 18.10.2017р. |  |  |  |  |
| 9.00 | Кава- брейк (Постійно діюча на протязі дня) |  | (орієнтовно на 150 чол.) | Міська Рада |
| 9-00 | Від готелю "Франція" до обласної філармонії відправляються автобуси для доставки учасників (при необхідності, яка буде вияснена ближче до заходу - маршрут пролягатиме через готель "Оптіма"). |  | 2 автобуси, місткістю по 40 місць | Міська Рада |
| 9.15 | Початок реєстрації учасників міжнародного авіафоруму «АЕРОКОНГРЕС-2017» | Вінницька обласна філармонія | Представники: 2 чол ААУЦА, 3 чол КП «МА «Вінниця» | На сьогодні підтвердили 82 учасники |
| 9.50 | Зустріч та супроводження гостей Супроводжують - президент Асоціації "Аеропорти України" ЦА (ААУЦА), члени Правління |  |  |  |
| 10.00 | Відкриття міжнародного авіа форуму «АЕРОКОНГРЕС-2017» Президент ААУЦА Липовенко Петро Іванович відкриває форум, представляє запрошених гостей, вітає учасників та надає вітальне слово |  |  |  |
| 10.10 | Вітальне слово Від керівництва міста Вінниця та області (мер міста, голова ОДА, голова обласної Ради) |  |  |  |
| 10.15 | Вітальне слово Від Уряду України Погоджується питання з секретаріатом Прем'єр-Міністра України |  |  |  |
| 10.20 | ## Вітальне слово ## Від Верховної Ради України Погоджується склад делегації з головою комітету Дубневичем Я.В. |  |  |  |
| 10.30 | Вітальне слово Від Міністерства Інфраструктури України |  |  |  |
| 10.35 | Вітальне слово # Від Міністерства економічного розвитку і торгівлі # Погоджується |  |  |  |
|  | # Вітальне слово # Від Державіаслужби Більчук О.В. |  |  |  |
| 10.40 | Прес-конференція (20 хв) Присутні представники органів центральної та регіональної виконавчої влади, керівники ААУЦА, авіакомпаній |  | Журналісти запрошуються на 10 год. | Міська Рада |
| 10.40- 11.10 | Огляд стендів та експонатів виставки |  | Супроводжують президент ААУЦА та члени Правління |  |
| 11.15 | 1-а Дискус - панель Міжнародний досвід розвитку регіональних аеропортів. Фактори для сприяння залучення інвестицій та пільгового кредитування аеропортів |  | Виступи представників ЦОВВ аеропортів, представників інвестиційних компаній, банків. | Більш деталізовану Програму виступів готує Трескунов Є.О. |
| 12.45 | 2-га Дискус – панель Структура та нормативно - регуляторна політика аеропортової діяльності. Світовий досвід. |  | Виступи представників аеропортів, авіакомпаній, авіаційних експертів, економістів, представників ЦОВВ |  |
| 13.00-14.00 | ОБІД ( фуршетний варіант з гарячими закусками) | Кафе обласної філармонії |  | Міська рада На 130 осіб |
| 14.00 | 3-тя Дискус - панель: Потенціал авіаперевезень з регіональних аеропортів України. Стан туристичної та готельної індустрії, як запорука збільшення авіаперевезень в регіонах |  | Спільні доповіді місцевих туристичних, готельних організацій операторів та аеропортів |  |
| 15.30 | 4-та Дискус - панель: Сучасні технології в аеропортовій діяльності. Досвід експлуатації утримання інфраструктури аеродромів, спецтехніки, аеропортового обладнання, систем. |  | Виступи представників проектних інститутів, будівельних компаній, аеропортів, обслуговуючих компаній та компаній виробників |  |
| 17.30 | Закриття Аероконгресу Президент Асоціації "Аеропорти України" ЦА (ААУЦА) Липовенко Петро Іванович Голова Вінницької міської ради Моргунов С.А. |  |  |  |
| 18.00 | Доставка учасників від обласної філармонії до готелю "Франція" |  | 2 автобуси по 40 місць |  |
| 19.00 | Вечеря | Готель «Франція» Ресторан "Монт Бланк" |  | Міська Рада |
|  | Передбачити участь ведучого, виступ виступ творчих колективів Вінничини, ансамблів, гумористів. В ході заходу слово надається від Асоціації "Аеропорти України" ЦА :- президенту Липовенко Петру Івановичу ; Голові комітету стратегічного розвитку та міжнародних відносин Трескунову Євгену Олександровичу; Члену Правління - директору аеропорту "Запоріжжя"- Біскупському Віктору Григоровичу, Після уточнення інформормації продоповідачів та іноземних гостей-буде надано додаткова інформація. Від місцевої влади: за погодженням з Міським Головою . | Ресторан "Монт Бланк" | Чергування 3-х легкових автомобілів | Міська Рада |
| 19.10.2017р. |  |  |  |  |
| 10.00 15.00 | Екскурсії за 2-ма напрямками (за бажанням): 1.Вороновицький музей історії авіації та космонавтики ім.О. Можайського (палац Грохольських-Можайських) 2.Національний музей-садиба М. І. Пирогова, Музей - Ставка Гітлера "Вервольф" |  | Автотранспорт: 3 автобуси по 40 місць одночасно (за бажанням) відбувають від готелю "Франція" | Міська Рада |
| 15.00 | Від'їзд учасників |  |  |  |

Президент ААУЦА                                                                             П. І. Липовенко